## Feuil1
Etapes et écheances du projet
| Deadline | Description | Attendu | Rapport associé
Etape 1 | 2023-04-20 | Definir le contexte et le périmètre du projet | Analyse des données | Rapport d'exploration des données
Etape 2 | 2023-05-04 | Exploration et analyse des données | Au moins 5 representation graphiques | Rapport d'analyse des données
Analyses statistiques de qualité
Commentaire précis et avis metier
Validation du constat (manipulation des données ou test statistique)
Etape 3 | 25/25/2023 | Nettoyage et pre-processing | Nettoyer le jeu de données si besoin l'enrichir | Rendu 1 : Rapport d'exploration, de data visualisation et de pre processing des données
Obtenir un dataset prêt pour la modélisation
Etape 4 - Step 1 | 2023-06-22 | Modélisation | Première itération de modélisation
Analyse des premiers résultats
Constat : Approche pertinente ? Modèle approprié
Etape 4 - Step 2 | 2023-07-21 | Interpretation | Utilisation des métriques du machine learning pour comprendre au mieux les résultats | Rendu 2 :Rapport de modélisation
|  | Optimisation | Amélioration du modèle
Essai de modèles plus complexes
Conclusion scientifique et métier
Etape 5 | 2023-08-31 | Rapport final + codes | Préparation du rapport final constitué des 2 premiers rendus
|  |  | Doit intégrer une conclusion et une ouverture | Rapport final
Code propre et commenté
Etape 6 | 2023-09-25 | Soutenance | Developpement d'une application wed interactive avec streamlit ou Power BI | Soutenance avec Power point et/ou démo streamlit ou Power BI
Doit etre estéthique avec plusieirs onglets
Codée avec soin
Pas de bug